## 项目概览
研报文本自动生成PPT项目 — 本科生实习项目计划
项目名称 | 研报文本 → 可视化PowerPoint 自动生成系统
项目目标 | 输入：一家上市公司研报的纯文本（可能含markdown格式）。输出：一份结构清晰、风格统一的PowerPoint文件，除保留研报原有信息外，对文本中可被可视化的数值信息（如营收/利润趋势、增长率、估值对比等）自动定位并调用可视化工具生成图表或表格嵌入对应幻灯片。
参考项目 | MemSlides（https://github.com/huohua325/Memslides）：分层记忆驱动的个性化PPT生成Agent框架，输入为论文PDF，通过 generate / revise / template-induct 三段式流程生成用户风格感知的slides。可复用其 template induction（模板归纳）与 python-pptx 渲染思路。
与MemSlides的关键差异（重点） | ① 风格：本项目不做用户个性化风格记忆，只需支持一套给定的固定模板/风格，可大幅简化MemSlides的分层记忆(用户画像记忆)设计。 ② 输入内容：本项目的研报是纯文本叙述，不含现成图片/图表/表格，需要新增“可视化内容定位”能力——从文本中识别可被图表化的数值信息，抽取结构化数据，再调用可视化工具生成图片/表格后嵌入。这是MemSlides没有的模块。
团队人员 | 2名本科生实习生（记为 学生A、学生B），可结对讨论、共同解决问题；模块所有权按方向划分，每周集成同步
学生A 主要方向 | 文本解析与内容理解：markdown/文本解析、幻灯片大纲生成、可视化内容定位与结构化数据抽取
学生B 主要方向 | 可视化与排版：图表/表格渲染、固定模板与版式引擎、PPT组装与样式统一
项目周期 | 核心任务按4周详细排期（见“任务跟踪表”）；总时长不超过8周——若个别任务在第4周末仍未完成，直接在任务跟踪表中把该行“计划周次”改为5/6/7/8继续跟踪即可，第5-8周不预先安排具体任务，按需顺延
项目启动日期（可修改） | 2026-07-06
技术栈建议 | Python、python-pptx、matplotlib/plotly（图表渲染）、pandas（结构化数据）、Claude/LLM API（大纲生成与信息抽取）、pytest（测试）、Git（版本管理）
协作方式 | 每周1次导师同步会；学生每日/隔日异步同步进度；每周五更新本Excel“任务跟踪表”状态；遇阻塞问题先结对讨论30分钟，无法解决再上报导师
最终交付物 | 1) 端到端代码仓库（含README与环境搭建说明） 2) 支持固定模板的研报文本→PPT生成pipeline 3) 测试报告（抽取准确率、生成成功率等） 4) 项目总结文档 5) 结项汇报PPT
第1周（18h）：环境搭建、MemSlides调研、样例数据与模板准备
第2周（27h）：文本解析、大纲生成、基础排版引擎、首个端到端小demo
第3周（31h）：数值定位抽取、图表/表格渲染、首次全流程打通
第4周（30h）：排版打磨、全量测试、精简单元测试+评估报告、文档与结项汇报

## 系统架构设计
阶段 | 模块 | 输入 | 输出 | 关键技术/工具 | 与MemSlides的对应/差异
1 | 文本/Markdown解析 | 研报纯文本(含markdown) | 结构化文档树(标题层级/段落/列表/已有表格) | 正则+markdown解析库(如mistune/python-markdown) | MemSlides处理PDF论文结构；本项目处理纯文本/markdown结构，更轻量
2 | 幻灯片大纲生成 | 结构化文档树 | 大纲JSON(章节->幻灯片标题+要点+原文引用) | LLM(Claude) few-shot 摘要与切分 | 对应MemSlides的内容规划阶段，但不含用户画像个性化
3 | 可视化内容定位与抽取 | 文档正文段落 | 结构化数据JSON{图表类型,标题,单位,分类,数值,来源片段} | 关键词/正则初筛 + LLM结构化抽取 + 数值核对 | MemSlides输入本身含图表，无需此模块；这是本项目新增的核心模块
4 | 可视化渲染 | 结构化数据JSON | 图表图片(bar/line/pie)或PPT原生表格 | matplotlib/plotly、python-pptx表格API | 新增模块，风格需与固定模板配色统一
5 | 模板与版式引擎 | 固定PPT模板 + 内容类型(文字/图表/表格/混排) | 版式选择结果(layout映射) | python-pptx读取母版占位符；参考MemSlides template induct思路简化为“固定模板”版本 | MemSlides做用户风格个性化归纳；本项目只需归纳1套固定模板的可复用版式
6 | PPT组装 | 大纲JSON + 图表/表格 + 版式映射 | 完整.pptx文件 | python-pptx | 对应MemSlides最终渲染输出环节
7(可选/进阶) | 局部修订 | 用户对某页的修改反馈 | 仅重新生成受影响的幻灯片 | 借鉴MemSlides的scoped local revision思路 | MemSlides核心创新点之一，本项目作为进阶/加分项，非必须

## 任务跟踪表
任务ID | 计划周次 | 模块 | 任务描述 | 负责人 | 协作人 | 优先级 | 预计工时(h) | 前置任务 | 交付物/验收标准(DoD) | 状态 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 备注
T1.1 | 1 | 前期准备/调研 | 阅读MemSlides论文与代码仓库，梳理generate/revise/template-induct三段式流程与分层记忆设计，产出调研笔记 | 共同 | 共同 | P1 | 4 |  | 产出调研笔记文档，团队能讲清MemSlides架构与本项目差异 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-12
T1.2 | 1 | 前期准备/调研 | 搭建开发环境：Python/python-pptx/matplotlib/pandas/LLM API配置，跑通MemSlides smoke_minimal示例 | 共同 | 共同 | P0 | 4 |  | 环境搭建成功，smoke test通过截图/日志 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-12
T1.3 | 1 | 前期准备/调研 | 收集5-8份样例研报文本(含markdown)，覆盖不同行业，整理为测试数据集目录 | 学生A | 学生B | P1 | 4 | T1.2 | 测试数据集v0入库，含来源说明 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-12
T1.4 | 1 | 前期准备/调研 | 设计/收集1-2套固定PPT模板风格(母版/配色/字体/占位符)，用python-pptx读取模板结构 | 学生B | 学生A | P1 | 4 | T1.2 | 模板文件+占位符结构说明文档 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-12
T1.5 | 1 | 前期准备/调研 | 与导师确认验收标准(rubric)和Demo形式，整理项目章程 | 共同 | 共同 | P0 | 2 |  | 项目章程文档定稿，导师确认 | 未开始 | 2026-07-06 | 2026-07-12
T2.1 | 2 | 内容结构化 | 设计“大纲JSON”schema（幻灯片标题/要点/原文引用等字段） | 学生A | 学生B | P0 | 3 | T1.5 | schema文档定稿并评审通过 | 未开始 | 2026-07-13 | 2026-07-19
T2.2 | 2 | 内容结构化 | 实现markdown/纯文本解析器：识别标题层级/段落/列表/已有markdown表格 | 学生A |  | P0 | 5 | T2.1 | 解析器单测通过，覆盖3种以上格式样例 | 未开始 | 2026-07-13 | 2026-07-19
T2.3 | 2 | 内容结构化 | 用LLM few-shot将解析结果切分为幻灯片大纲(公司概况/核心逻辑/财务预测/估值与风险等)，输出结构化JSON | 学生A |  | P0 | 6 | T2.2 | 1份样例研报生成的大纲JSON人工评审通过 | 未开始 | 2026-07-13 | 2026-07-19
T2.4 | 2 | 排版引擎 | 实现“大纲JSON→纯文本PPT”最小可行渲染器(标题页+要点页) | 学生B |  | P0 | 6 | T1.4 | 可将大纲JSON渲染为基础PPT，无崩溃 | 未开始 | 2026-07-13 | 2026-07-19
T2.5 | 2 | 排版引擎 | 研究MemSlides template induct思路，设计本项目“固定模板+可复用版式映射表” | 学生B | 学生A | P1 | 4 | T1.4 | 版式映射表文档，覆盖至少4种页面类型 | 未开始 | 2026-07-13 | 2026-07-19
T2.6 | 2 | 全流程集成 | 打通端到端最小链路：1份样例研报→大纲JSON→纯文本PPT，联调 | 共同 | 共同 | P0 | 3 | T2.3,T2.4 | 端到端最小demo跑通并演示 | 未开始 | 2026-07-13 | 2026-07-19
T3.1 | 3 | 可视化定位与抽取 | 设计可视化候选内容判定规则：关键词(同比/环比/增长率/毛利率/CAGR等)+数字正则初筛 | 学生A |  | P0 | 3 | T2.6 | 规则文档+初筛脚本，在样例上召回率初评 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-26
T3.2 | 3 | 可视化定位与抽取 | 设计结构化提取schema{类型,标题,单位,分类轴,系列数据,来源片段}，用LLM做结构化抽取 | 学生A |  | P0 | 6 | T3.1 | 抽取脚本可输出符合schema的JSON | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-26
T3.3 | 3 | 可视化定位与抽取 | 人工标注20-30段测试文本的可视化点作为评估集，计算抽取准确率/召回率 | 学生A | 学生B | P1 | 4 | T3.2 | 评估报告(准确率/召回率数值) | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-26
T3.4 | 3 | 可视化渲染 | 实现图表渲染模块：结构化数据→bar/line/pie图片，配色与模板统一 | 学生B |  | P0 | 6 | T1.4 | 图表渲染函数，3种图表类型样例图 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-26
T3.5 | 3 | 可视化渲染 | 实现表格渲染模块：结构化数据→python-pptx原生表格，样式统一 | 学生B |  | P0 | 4 | T1.4 | 表格渲染函数，样例表格截图 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-26
T3.6 | 3 | 全流程集成 | 联调：抽取结果→图表/表格生成，跑通2-3个研报片段，人工核对数值准确性 | 共同 | 共同 | P0 | 3 | T3.3,T3.4,T3.5 | 图表数值与原文核对无误 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-26
T3.7 | 3 | 全流程集成 | 合并结构化/抽取/可视化模块为单一Pipeline，定义模块间接口(函数/CLI) | 共同 | 共同 | P0 | 5 | T3.6 | 单命令跑通完整pipeline(首次全量打通) | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-26
T4.1 | 4 | 排版引擎 | 版式规则：根据内容类型自动选layout，处理文字溢出/图片过大问题 | 学生B |  | P0 | 6 | T3.7 | 5份样例研报生成PPT无明显溢出/遮挡 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-02
T4.2 | 4 | 内容结构化 | 补充非数值章节(投资建议/风险提示等)排版为要点页/结论页 | 学生A |  | P1 | 3 | T3.7 | 非数值章节均有对应幻灯片 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-02
T4.3 | 4 | 测试与评估 | 在全部样例研报上跑通端到端生成，记录并清理问题清单(bug/badcase)；向导师展示v1.0收集反馈 | 共同 | 共同 | P0 | 4 | T4.1,T4.2 | 问题清单中P0/P1项全部关闭，导师确认可交付 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-02
T4.4 | 4 | 测试与评估 | 编写关键模块最小单元测试(pytest：解析器/抽取器/渲染器各1-2个用例) | 共同 | 共同 | P1 | 3 | T4.3 | 核心模块有单测，可一键运行 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-02
T4.5 | 4 | 测试与评估 | 量化评估：数值准确性/版式合规率/生成成功率，汇总为评估表 | 共同 | 共同 | P0 | 3 | T4.3 | 评估报告含以上三项量化指标 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-02
T4.6 | 4 | 文档与交付 | 代码整理、注释、README、环境搭建文档 | 共同 | 共同 | P0 | 3 | T4.3 | README可让新人独立跑通pipeline | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-02
T4.7 | 4 | 文档与交付 | 撰写项目总结报告(架构/方法/评估结果/与MemSlides对比/局限与未来工作) | 共同 | 共同 | P0 | 4 | T4.5 | 总结报告定稿 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-02
T4.8 | 4 | 文档与交付 | 制作结项汇报PPT并向导师/团队展示(可尝试用自研工具生成) | 共同 | 共同 | P0 | 3 | T4.6,T4.7 | 汇报完成，获得导师验收签字 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-02
T4.9 | 4 | 项目管理 | 代码/文档最终整理归档，更新Excel任务表至100%完成 | 共同 | 共同 | P1 | 1 | T4.8 | 任务跟踪表所有任务状态为“已完成” | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-02
可选/加分任务（不计入4周主线关键路径，进度超前或结项后可挑战）
OPT1 |  | 可视化定位与抽取(加强) | 优化图表类型选择启发式规则(时间序列→折线/占比→饼图/对比→柱状图) | 学生A |  | P3 | 4 | T4.5 | 图表类型选择准确率有量化提升 | 未开始
OPT2 |  | 可视化渲染(加强) | 增加可视化类型：同比/环比双轴图、图表+表格混合页 | 学生B |  | P3 | 4 | T4.5 | 新增至少2种可视化样式并入库 | 未开始
OPT3 |  | 进阶(可选) | 参考MemSlides局部修订思路，实现“指定幻灯片局部重新生成”最小功能 | 共同 |  | P3 | 6 | OPT1,OPT2 | 可对单页内容发起局部重生成且不影响其他页 | 未开始
|  | 汇总(4周主线)： | 已完成任务数 / 总任务数 | [5 empty] | 4 / 27
|  |  | 总预计工时(h，主线) | [5 empty] | 106
Formulas:
计划开始日期 = 项目概览!$B11+([计划周次]-1)*7
计划完成日期 = [计划开始日期]+6

## 验收标准
维度 | 描述 | 合格标准 | 优秀标准
功能完整性 | 输入任意研报文本能生成完整PPT | 对全部样例研报生成不崩溃，输出.pptx可正常打开 | 支持markdown表格/多级标题等多样格式的鲁棒解析
可视化定位准确率 | 数值信息识别为图表/表格候选的准确率与召回率 | 标注评估集上准确率与召回率均≥70% | 准确率与召回率均≥85%，且图表类型选择合理
数值准确性 | 图表/表格中的数值与原文一致，无幻觉 | 抽样核对无数值错误率超过5% | 抽样核对数值零错误
版式质量 | 幻灯片无文字溢出/图片遮挡/风格不统一 | ≥90%幻灯片版式正常 | 100%幻灯片版式正常，视觉统一美观
风格一致性 | 全篇PPT使用统一的固定模板风格 | 所有幻灯片使用同一模板/配色/字体 | 模板可配置切换，且切换后依然保持一致性
工程质量 | 代码可维护、可复现 | 有README，环境可一键搭建，关键模块有单测 | 有CI自动化测试，模块化清晰，具备可扩展性(如支持局部修订)
交付完整性 | 文档与Demo齐全 | 总结报告+代码仓库+Demo PPT | 含评估报告与未来工作展望，团队可清晰讲解架构

## 风险与问题跟踪
编号 | 类别 | 描述 | 影响 | 可能性 | 应对措施 | 负责人 | 状态 | 更新日期
R1 | 技术风险 | LLM数值抽取产生“幻觉”，图表数值与原文不符 | 生成结果不可信，需人工核对成本高 | 中 | 抽取后强制与原文正则/字符串核对；不一致则标记待人工确认 | 学生A | 未开始
R2 | 技术风险 | PPT自动排版导致文字溢出或图片遮挡 | 输出视觉质量差，影响验收 | 中 | 预留自动缩放/截断规则，设计多套版式模板兜底 | 学生B | 未开始
R3 | 进度风险 | 本科生每周可投入时间有限，4周任务量偏紧(平均约25-30h/周，两人合计) | 4周内无法完成核心流程 | 中 | 每周五对照“任务跟踪表”校准进度；单项任务延期就地把“计划周次”改为5+顺延，不重排其余任务，最长不超过8周 | 共同 | 未开始
R4 | 数据风险 | 样例研报数据量不足，覆盖行业/格式不全 | 模型泛化能力评估不充分 | 低 | 第1周和第6周两次集中收集/扩充测试数据集 | 学生A | 未开始
R5 | 协作风险 | 两人模块接口定义不一致导致联调困难 | 集成阶段返工 | 中 | Week2/Week4集成前先对齐JSON schema与函数签名文档 | 共同 | 未开始

## 测试数据集清单
编号 | 研报名称/公司 | 所属行业 | 来源 | 字数(约) | 含Markdown表格 | 标注状态 | 备注
1 | 翰博高新（301321） | 光学光电子 | 第一周/测试研报/光学光电子.pdf | 5300 | 是 | 已转换为Markdown | 买入；2026-07-07；5页；Markdown：光学光电子.md
2 | 水泥 | 水泥 | 第一周/测试研报/水泥.pdf | 4900 | 是 | 已转换为Markdown | ；2026-07-10；4页；Markdown：水泥.md
3 | 三祥科技（920195） | 汽车零部件 | 第一周/测试研报/汽车零部件.pdf | 14400 | 是 | 已转换为Markdown | 买入；2026-07-11；23页；Markdown：汽车零部件.md
4 | 浙数文化（600633） | 游戏Ⅱ | 第一周/测试研报/游戏Ⅱ.pdf | 23600 | 是 | 已转换为Markdown | 买入；2026-07-08；28页；Markdown：游戏Ⅱ.md
5 | 酷特智能（300840） | 纺织家居 | 第一周/测试研报/纺织家居.pdf | 3400 | 是 | 已转换为Markdown | 买入；2026-07-10；5页；Markdown：纺织家居.md
6 | 大族激光（002008） | 自动化设备 | 第一周/测试研报/自动化设备.pdf | 4000 | 是 | 已转换为Markdown | 买入；2026-07-10；3页；Markdown：自动化设备.md
7 | 中远海能（600026） | 航运港口 | 第一周/测试研报/航运港口.pdf | 4700 | 是 | 已转换为Markdown | 买入；2026-07-11；3页；Markdown：航运港口.md
8 | 中信证券（600030） | 证券Ⅱ | 第一周/测试研报/证券Ⅱ.pdf | 4400 | 是 | 已转换为Markdown | 买入；2026-07-10；5页；Markdown：证券Ⅱ.md